###### ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2011 года                                                                                 № 10/3-V

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Калужской области по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в Калужской области 4 декабря 2011 года

Руководствуясь статьей 23 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", и в соответствии с пунктом 2 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации "О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации 4 декабря 2011 года" от 29 июня 2011 года № 18/195-6, Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Калужской области по подготовке и проведению выборов в  Калужской области 4 декабря 2010 года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, главам администраций муниципальных районов и городских округов, председателям территориальных избирательных комиссий и избирательных комиссий муниципальных образований и разместить на сайте в сети "Интернет".

3. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на секретаря Избирательной комиссии Калужской области А.С. Коняшина.

| Председатель Избирательной комиссии Калужской области | В.И. Кузнецов |
| --- | --- |
| Секретарь Избирательной комиссии #### Калужской области | А.С. Коняшин |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной комиссии

Калужской области

от 21.07.20 № 10/3-V

Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Калужской области по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления  в Калужской области 4 декабря 2011 года

| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Опубликование (размещение на сайте Избирательной комиссии Калужской области) сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления | После принятия уполномоченным органом решения о назначении выборов | А.С. Коняшин, И.В. Клыпин |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления (в том числе сбор оперативной информации о ходе выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты) | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | В.И. Кузнецов, члены Избирательной комиссии Калужской области , аппарат Избирательной комиссии Калужской области |
| 1.3 | Сбор и направление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации обращений избирательных комиссий муниципальных образований (территориальных избирательных комиссий) о возложении на участковые избирательные комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва полномочий по проведению выборов в органы местного самоуправления и местных референдумов, назначенных на 4 декабря 2011 года. | После опубликования списков избирательных участков по выборам в органы местного самоуправления | А.С. Коняшин, Е.Б. Торбенкова |
| 1.4 | Контроль за ходом подготовки, порядка использования регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | А.С. Коняшин, И.В. Клыпин |
| 1.5 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период проведения избирательных кампаний | Е.Ю. Князева, Рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| 1.6 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, их членов и иных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Е.Ю. Князева, А.С. Коняшин, И.Ю. Нагаева |
| 1.7 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов в органы местного самоуправления на основании данных, полученных в соответствии с п. 1.2–1.5 | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по четвергам) до дня голосования | А.С. Коняшин, Е.Б. Торбенкова, И.Ю. Нагаева, И.В. Клыпин |
| 1.8 | Заслушивание на заседаниях комиссии представителей избирательных комиссий, организующих выборы на тему: "О работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке выборов, назначенных на 4 декабря 2011 года" | Периодически | А.С. Коняшин |
| Раздел 2. Повышение профессиональной подготовки организаторов выборов |  |  |  |
| 2.1 | Провести семинары – совещания: - с председателями, заместителями председателей, секретарями территориальных избирательных комиссий и избирательных комиссий муниципальных образований; -председателями и секретарями участковых избирательных комиссий (в городских округах и муниципальных районах); системными администраторами | сентябрь - ноябрь 2011 года | Члены Избирательной комиссии Калужской области, аппарат Комиссии |
| 2.2 | Совещание с руководителями региональных отделений политических партий и иных общественных объединений (устав которых предусматривает участие в выборах) по вопросам их участия в муниципальных выборах | октябрь - 2011 года | Е.Ю. Князева, И.Д. Матросова |
| 2.3 | Участие в совещаниях с главами муниципальных образований, главами администраций, заместителями глав администраций муниципальных районов, городских округов по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям муниципальных образований по реализации их полномочий | октябрь - ноябрь 2011 года | В.И. Кузнецов, Е.Ю. Князева, А.С. Коняшин |
| Раздел 3. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка и принятие постановления "О единой нумерации избирательных участков по выборам в органы местного самоуправления 4 декабря 2011 года" | октябрь 2011 года | А.С. Коняшин, Е.Б. Торбенкова |
| 3.2 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований области в подготовке и проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований: -в выполнении мероприятий, предусмотренных календарными планами; -в своевременном уточнении списков избирателей; -в изготовлении избирательной документации; - в ведении делопроизводства по финансовым вопросам | сентябрь – декабрь 2011 года | Члены Избирательной комиссии Калужской области и работники аппарата Комиссии |
| 3.3 | Обеспечение избирательных комиссий муниципальных образований: а) текстом Закона Калужской области "О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области"; б) Инструкциями Избирательной комиссии Калужской области и методическими пособиями по проведению выборов в органы местного самоуправления; в) образцами актов и иных документов, составляемых участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в органы местного самоуправления. | сентябрь 2011 года | Члены Избирательной комиссии Калужской области и работники аппарата Комиссии |
| 3.4 | Выезд членов Избирательной комиссии Калужской области и работников аппарата Комиссии в районы области для оказания практической помощи территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям муниципальных образований при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления | По мере необходимости | Члены Избирательной комиссии Калужской области и работники аппарата Комиссии |
| Раздел 4. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 4.1 | Разработка и принятие Программы информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Калужской области в период подготовки и проведения избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления 2011 года | июль 2011 года | Е.Ю. Князева |
| 4.2 | Проведение совещания с руководителями организаций телерадиовещания и редакторами муниципальных периодических печатных изданий | август, октябрь, ноябрь 2011 года | Е.Ю. Князева, И.В. Макарова |
| Раздел 5. Мероприятия по использованию ГАС «Выборы» при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований |  |  |  |
| 5.1 | Адаптация задач к подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Калужской области -«Право» -«Справочники» -«Избирательные кампании» -«Кадры» -«Документы строгой отчетности» -«Итоги» | сентябрь - декабрь 2011 года | А.С. Коняшин, И.В. Клыпин, |
| 5.2 | Проведение тренировок с целью проверки готовности регионального фрагмента ГАС «Выборы» к подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Калужской области | По отдельному графику | А.С. Коняшин, И.В. Клыпин Информационный центр Избирательной комиссии Калужской области, |
| Раздел 6. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 6.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов в органы местного самоуправления | 5 декабря 2011 года | А.С. Коняшин, И.В. Клыпин |
| 6.2 | Рассмотрение на заседании Избирательной комиссии Калужской области вопроса о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Калужской области. | До 31 декабря 2011 года | Е.Ю. Князева, И.Ю. Нагаева |