###### ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июня 2014 года                                                                           № 613/105-V

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Калужской области по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов отдельных муниципальных образований на территории Калужской области 7 и 14 сентября 2014 года

Руководствуясь статьей 23 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Калужской области по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов отдельных муниципальных образований на территории Калужской области 7 и 14 сентября 2014 года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Боровского, Перемышльского районов, избирательную комиссию муниципального образования "Город Козельск" и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Калужской области.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на секретаря Избирательной комиссии Калужской области А.С. Коняшина.

| Председатель Избирательной комиссии Калужской области | В.Х. Квасов |
| --- | --- |
| Секретарь Избирательной комиссии #### Калужской области | А.С. Коняшин |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной комиссии

Калужской области

от 24.06.2014 № 613/105-V

Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Калужской области по подготовке и проведению выборов

депутатов представительных органов отдельных муниципальных образований

на территории Калужской области 7 и 14 сентября 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Контроль за опубликованием и размещение на сайте Избирательной комиссии Калужской области сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления | После принятия уполномоченным органом решения о назначении выборов | А.С. Коняшин, И.В. Клыпин, В.В. Луговой |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления (в том числе сбор оперативной информации о ходе выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты) | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | А.С. Коняшин, И.В. Клыпин, В.В. Луговой, А.Ю.Федоренко, Н.В. Соболевская |
| 1.3 | Контроль за ходом подготовки, порядка использования регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | А.С. Коняшин, И.В. Клыпин |
| 1.4 | Контроль по вопросам финансового обеспечения выборов, поступлением и расходованием средств избирательного фонда, сдачей финансовых отчетов | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Н.В. Соболевская, И.Д. Матросова |
| 1.5 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период проведения избирательных кампаний | Е.Ю.Князева, А.Ю. Федоренко, И.Ю. Нагаева |
| 1.6 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, их членов и иных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Е.Ю.Князева, А.Ю. Федоренко, И.Ю. Нагаева |
| 1.7 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов в органы местного самоуправления на основании данных, полученных в соответствии с п. 1.2–1.5 | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по четвергам) до дня голосования | А.С. Коняшин, И.В. Клыпин, А.Ю. Федоренко, В.В. Луговой |
| 1.8 | Заслушивание на заседаниях Комиссии председателей избирательных комиссий, организующих выборы, на тему: "О работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке выборов, назначенных на 7 и 14 сентября 2014 года" | август 2014 года | А.С. Коняшин, В.В. Луговой |
| Раздел 2. Повышение профессиональной подготовки организаторов выборов |  |  |  |
| 2.1 | Проведение семинаров – совещаний: - с председателями, заместителями председателей, секретарями территориальных, муниципальной и участковых избирательных комиссий; - с системными администраторами | июнь – август 2014 года | Члены Избирательной комиссии Калужской области, аппарат Комиссии |
| 2.2 | Участие в совещаниях с главами муниципальных образований, главами администраций, заместителями глав администраций муниципальных районов по вопросам оказания содействия территориальным и муниципальной избирательным комиссиям по реализации их полномочий. | июнь – август 2014 года | В.Х. Квасов, Е.Ю. Князева, А.С. Коняшин |
| Раздел 3. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 3.1 | Оказание содействия территориальным, муниципальной и участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований: - в разработке календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов; - в выполнении мероприятий, предусмотренных календарными планами; - в своевременном уточнении списков избирателей; - в изготовлении избирательной документации; - в проведении досрочного голосования | июнь – сентябрь 2014 года | А.С. Коняшин, сотрудники аппарата Комиссии |
| 3.3 | Обеспечение территориальных и муниципальной избирательных комиссий: а) текстом Закона Калужской области "О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области"; б) инструкциями Избирательной комиссии Калужской области и методическими пособиями по проведению выборов в органы местного самоуправления. | июнь 2014 года | А.Ю. Федоренко, И.Ю. Нагаева |
| 3.4 | Выезд членов Избирательной комиссии Калужской области и сотрудников аппарата Комиссии в районы области для оказания практической помощи территориальным, муниципальной и участковым избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов. | июнь – сентябрь 2014 года | Члены Избирательной комиссии Калужской области и сотрудники аппарата Комиссии |
| Раздел 4. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 4.1 | Создание на сайте Избирательной комиссии Калужской области разделов «Муниципальные выборы в Калужской области 7 сентября 2014 года» и «Муниципальные выборы в Калужской области 14 сентября 2014 года» | июнь 2014 года | И.В. Клыпин, Е.А. Шумайлова |
| 4.2 | Размещение на сайте Избирательной комиссии Калужской области решений территориальных и муниципальной избирательных комиссий и информационных материалов по вопросам подготовки и проведения выборов 7 и 14 сентября 2014 года | июнь - сентябрь 2014 года | И.В. Клыпин, Е.А. Шумайлова, В.В. Луговой |
| 4.3 | Проведение совещания с редакторами муниципальных периодических печатных изданий | июль 2014 года | А.С. Коняшин, И.В. Макарова |
| Раздел 5. Мероприятия по использованию ГАС «Выборы» при проведении выборов |  |  |  |
| 5.1 | Адаптация задач к подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Калужской области -«Право» -«Справочники» -«Избирательные кампании» -«Кадры» -«Документы строгой отчетности» -«Агитация» -«Итоги» | июнь – сентябрь 2014 года | А.С. Коняшин, И.В. Клыпин |
| 5.2 | Проведение тренировок с целью проверки готовности регионального фрагмента ГАС «Выборы» к подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Калужской области | По отдельному графику | А.С. Коняшин, И.В. Клыпин, отдел информационно-технического обеспечения аппарата Избирательной комиссии Калужской области |
| Раздел 6. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 6.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов в органы местного самоуправления | 8 и 15 сентября 2014 года | А.С. Коняшин, И.В. Клыпин, В.В. Луговой |
| 6.2 | Рассмотрение на заседании Избирательной комиссии Калужской области вопроса об итогах выборов депутатов представительных органов отдельных муниципальных образований на территории Калужской области 7 и 14 сентября 2014 года | сентябрь 2014 года | А.С. Коняшин, И.В. Клыпин, В.В. Луговой, А.Ю. Федоренко |