

##### ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**20 мая 2015 года № 753/124-V**

**О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Калужской области по подготовке и проведению выборов 13 сентября 2015 года**

Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мероприятий по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года на территории Калужской области (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Калужской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Калужской области А.С. Коняшина.

Председатель

избирательной комиссии

Калужской области В.Х.Квасов

Секретарь

избирательной комиссии

Калужской области А.С.Коняшин

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  постановлением  Избирательной комиссии  Калужской области  от 20 мая 2015 г. № 753/124-V |
|  |
|  |

**Комплекс мероприятий по подготовке и проведению выборов**

**в единый день голосования 13 сентября 2015 года на территории Калужской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| **Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов** | | | |
| 1.1 | Осуществление мониторинга за принятием и опубликованием решений о назначении выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области и представительных органов муниципальных образований | По мере назначения и опубликования соответствующих решений | А.С. Коняшин, председатели ТИК |
| 1.2 | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведений о выборах Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области и представительных органов муниципальных образований | По мере назначения и опубликования соответствующих решений | С.Е. Песков |
| 1.3 | Контроль за подготовкой и утверждением календарных планов по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований | Июнь | В.В. Луговой, А.Ю. Федоренко |
| 1.4 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года, выполнением сроков избирательных действий, установленных законодательством и календарными планами | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Е.Ю. Князева, А.С. Коняшин, председатели ТИК, аппарат Комиссии |
| 1.5 | Сбор и обобщение сведений о кандидатах (списках кандидатов) при проведении выборов в Калужской области в единый день голосования 13 сентября 2015 года | Весь период | А.С. Коняшин, Управление информационно-технического обеспечения |
| 1.6 | Осуществление контроля за приемом предложений и зачислению лиц в резерв составов участковых избирательных комиссий | Июль-август | А.С. Коняшин, аппарат Комиссии |
| 1.7 | Мониторинг и анализ рассмотрения обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области и депутатов представительных органов муниципальных образований | Весь период | Е.Ю. Князева, А.Ю. Федоренко |
| 1.8 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Е.Ю. Князева, А.Ю. Федоренко |
| 1.9 | Контроль за соблюдением порядка и регламентов использования ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления в Калужской области в соответствии с требованиями ЦИК России и Избирательной комиссии Калужской области | Весь период | А.С. Коняшин, С.Е. Песков |
| 1.10 | Заслушивание на заседаниях Избирательной комиссии Калужской области информаций председателей территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года соответствующего уровня | Июль-август | А.С. Коняшин, В.В. Луговой, председатели ТИК и МИК |
| 1.11 | Сбор и систематизация документации об итогах голосования и результатах выборов Губернатора Калужской области и депутатов Законодательного Собрания Калужской области | Сентябрь | А.С. Коняшин, члены и аппарат Комиссии |
| **Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов** | | | |
| 2.1 | Проведение семинаров-совещаний с председателями территориальных и муниципальных избирательных комиссий по вопросам подготовки к выборам в единый день голосования 13 сентября 2015 года | Весь период | Члены и аппарат Комиссии |
| 2.2 | Оказание содействия избирательным комиссиям по вопросам работы с отдельными категориями избирателей, взаимодействия с органами государственной власти и иным вопросам при подготовке к выборам в единый день голосования 13 сентября 2015 года | Весь период | Члены и аппарат Комиссии |
| 2.3 | Оказание содействия избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года | Весь период | Е.Ю. Князева, В.В. Луговой |
| **Раздел 3. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов** | | | |
| 3.1 | Подготовка и размещение на сайте Избирательной комиссии Калужской области информационных сообщений о ходе подготовки выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области и представительных органов муниципальных образований | Весь период | А.С. Коняшин, В.В. Луговой,  С.Е. Песков |
| 3.2 | Подготовка обобщенных информационно-аналитических справок о ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области и представительных органов муниципальных образований | До 5 числа каждого месяца (июль – сентябрь) | В.В. Луговой, С.Е. Песков |
| 3.3 | Подготовка информационно-аналитических материалов для выступления председателя Избирательной комиссии Калужской области | Весь период | В.В. Луговой |
| 3.4 | Оказание содействия в организации «горячих линий» связи с избирателями в территориальных избирательных комиссиях, мониторинг соответствующих обращений на «горячие линии» | Июнь-сентябрь | А.С. Коняшин, В.И. Катина, председатели ТИК |
| 3.5 | Контроль подготовки, изготовления и размещения (распространения) информационно-разъяснительных материалов по выборам Губернатора Калужской области и депутатов Законодательного Собрания Калужской области | Весь период | А.С. Коняшин |
| **Раздел 4. Использование комплексов обработки избирательных бюллетеней и организация видеонаблюдения на избирательных участках** | | | |
| 4.1 | Подготовка и использование комплексов обработки избирательных бюллетеней на выборах в единый день голосования 13 сентября 2015 года на отдельных избирательных участках в городе Калуге (по отдельному плану) | Весь период | С.Е. Песков,  председатели ТИК гор. Калуги |
| 4.2 | Взаимодействие с министерством развития информационного общества Калужской области по вопросам подготовки и проведения видеонаблюдения, записи и трансляции видеоизображения с избирательных участков | Весь период | С.Е. Песков,  председатели ТИК гор. Калуги |
| **Раздел 5. Анализ итогов избирательных кампаний** | | | |
| 5.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области и представительных органов муниципальных образований | 14 сентября | В.В. Луговой |
| 5.2 | Подготовка отчета об использовании на выборах в единый день голосования 13 сентября 2015 года ГАС «Выборы», технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней (на основании отчетов территориальных избирательных комиссий) и организации видеонаблюдения на избирательных участках | До 1 октября | А.С. Коняшин, С.Е. Песков |
| 5.3 | Подготовка отчета о рассмотрении жалоб и заявлений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области и депутатов представительных органов муниципальных образований | До 1 октября | Е.Ю. Князева, А.Ю. Федоренко |